TRANSFORMATION DIGITALE D'UN MINISTÈRE

Approche Quick Wins vs Projet Big Bang

# Analyse des risques du Projet Big Bang

# Le projet Big Bang consiste à déployer simultanément l'ensemble des systèmes d'information en 12 mois. Cette approche présente 7 risques majeurs identifiés ci-dessous.

| Risque | Niveau | Impact potentiel |
| --- | --- | --- |
| Résistance massive des agents | CRITIQUE | Rejet du changement, sabotage passif, perte de productivité durable sur toute la durée du projet |
| Surcharge organisationnelle | ÉLEVÉ | Les équipes mobilisées sur 5 chantiers simultanément → paralysie des activités courantes |
| Dépassement budgétaire | CRITIQUE | Multiplicité des projets simultanés génère des coûts imprévus non maîtrisables |
| Perte de données / rupture de service | CRITIQUE | Migration simultanée de tous les systèmes → risque de corruption ou interruption des services publics |
| Échec en cascade | CRITIQUE | L'échec d'un seul module compromet l'intégration des autres et la totalité du projet |
| Formation insuffisante | ÉLEVÉ | Impossible de former tous les agents sur 5 outils différents en 12 mois sans dégradation |
| Blocage du pilotage | ÉLEVÉ | Aucune phase de stabilisation ne permet d'identifier et corriger les erreurs en cours |

# 2. Proposition de 5 Quick Wins

Les Quick Wins sont des actions ciblées, réalisables en moins de 3 mois, produisant des résultats visibles et mesurables. Ils servent à créer la preuve du changement et à générer l'adhésion des agents.

| N° | Quick Win | Impact attendu | Délai | KPI mesurable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Identifiant unique agent | Élimination des doublons, cohérence des données RH entre services | 1 mois | 0 doublons dans la base |
| 02 | Digitalisation du courrier entrant | Traçabilité complète, réduction du délai de traitement de 40% | 2 mois | -40% délai traitement |
| 03 | Tableau de bord RH simplifié | Visibilité immédiate pour la direction sur effectifs, absences, congés | 1 mois | 1 rapport hebdo automatique |
| 04 | Workflow numérique validation congés | Suppression des formulaires papier RH, gain de temps gestionnaires | 2 mois | 100% dossiers numérisés |
| 05 | Centralisation des données budgétaires | Une source unique de vérité, fin des tableurs Excel isolés par direction | 3 mois | 1 source de vérité unique |

# 3. Plan de conduite du changement

La réussite d'une transformation digitale repose à 70% sur l'humain et 30% sur la technologie. Ce mini-plan couvre 5 piliers essentiels sur l'ensemble de la durée du projet.

## 3.1  Communication interne

- Lancement officiel par le ministre pour légitimer la démarche et en faire un signal politique fort.

- Newsletter mensuelle d'avancement publiée sur l'intranet avec indicateurs concrets.

- Affichage visible des Quick Wins réalisés pour créer la dynamique positive et maintenir la motivation.

## 3.2  Formation ciblée

- Formations courtes (1h à 2h) par outil, adaptées au profil métier de chaque agent.

- Tutoriels vidéo accessibles en libre accès sur l'intranet à tout moment.

- Désignation de référents digitaux dans chaque direction, formés en priorité et disponibles pour leurs collègues.

## 3.3  Implication des directeurs

- Comité de pilotage mensuel réunissant tous les directeurs autour des indicateurs de déploiement.

- Chaque directeur est ambassadeur du projet dans son périmètre et porte le message auprès de ses équipes.

- Tableau de bord dédié direction pour suivre l'avancement en temps réel et arbitrer les priorités.

## 3.4  Accompagnement terrain

- Équipe support dédiée assurant une présence physique hebdomadaire pendant les 6 premiers mois de chaque phase.

- Hotline interne et système de ticketing pour traiter les blocages rapidement et sans bureaucratie supplémentaire.

## 3.5  Support post-déploiement

- Bilan à 30 jours après chaque déploiement avec analyse des incidents et retours terrain.

- Ajustements correctifs documentés avant passage à la phase suivante.

- Valorisation publique des équipes pionnières ayant adopté et maîtrisé les nouveaux outils.

# 4. Feuille de route progressive — 18 mois

La roadmap est découpée en 4 phases successives permettant une montée en charge progressive, avec des jalons de validation entre chaque étape.

| Phase 1 ¦ M0 → M3 Quick Wins Prioritaires - Identifiant unique agent - Tableau de bord RH simplifié - Digitalisation du courrier entrant Objectif : Créer des résultats visibles, installer la confiance | Phase 2 ¦ M4 → M8 Stabilisation - Workflow congés numérique - Centralisation données budgétaires - Formation vague 1 - Bilan et correctifs Phase 1 Objectif : Consolider les acquis, corriger les écarts | Phase 3 ¦ M9 → M14 Extension Fonctionnelle - Déploiement SIRH complet - GED par direction - Plateforme projets pilote Objectif : Monter en puissance sur les systèmes structurants | Phase 4 ¦ M15 → M18 Harmonisation Globale - Intégration complète du SI - Portail unique agent - Bilan global & roadmap N+2 Objectif : Atteindre la cible initiale de manière maîtrisée |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. Recommandation stratégique finale

Recommandation : Approche Progressive — Quick Wins

Le projet Big Bang est séduisant dans sa logique de rupture, mais il concentre tous les risques au même moment : résistance humaine, pression budgétaire, complexité technique et délais contraints. Dans un contexte ministériel, où la continuité du service public est non négociable, un échec partiel peut avoir des conséquences institutionnelles graves.

L'approche progressive repose sur une logique de preuve et d'apprentissage. Elle atteint la même cible finale — un SI intégré, des processus numérisés, une direction pilotée par les données — mais de manière durable, avec les agents, et non malgré eux. Quatre arguments décisifs justifient ce choix :

## Réduction des risques

Chaque phase est indépendante. Un problème sur un module ne bloque pas l'ensemble du programme. Les risques sont fractionnés et donc maîtrisables, contrairement au Big Bang où l'échec d'un module entraîne l'échec global.

## Meilleure adoption

Les agents s'adaptent progressivement, sans être submergés. Les Quick Wins créent des preuves concrètes du changement et génèrent l'adhésion là où le discours seul échouerait. La confiance se construit phase par phase, ce qui pérennise les acquis.

## Maîtrise budgétaire

Les investissements sont validés étape par étape, ce qui permet des ajustements en cours de route et évite les dérives de coût. Chaque phase est justifiable et chiffrable indépendamment, ce qui facilite les arbitrages budgétaires annuels du ministère.

## Apprentissage organisationnel

L'organisation monte en maturité digitale à chaque phase, en capitalisant sur ses propres succès plutôt qu'en subissant un choc global. Les équipes deviennent progressivement autonomes et actrices du changement, ce qui garantit la durabilité de la transformation.

"Penser grand, commencer petit, aller vite."