USE CASE 6 — BANQUE

Comité SI & Dictionnaire de données partagé

Équipe de transformation digitale

ÉTAPE 1 : Identification des rôles du projet

Le projet de gouvernance SI nécessite une équipe pluridisciplinaire alliant vision stratégique, coordination opérationnelle et expertise métier.

| Rôle | Profil proposé | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Directeur Général (ou DSI) | Légitimer le projet, arbitrer les conflits inter-directions, débloquer les ressources budgétaires et humaines. |
| Chef de projet | Responsable Transformation Digitale | Piloter le planning, coordonner les équipes IT et métiers, produire les livrables (comité, dictionnaire, roadmap). |
| Key User – Core Banking | Directeur des Opérations Bancaires | Valider les définitions relatives aux comptes, transactions et clients dans le système central. |
| Key User – Crédit | Responsable des Engagements | Définir et valider les données liées aux crédits en cours, taux, encours et risque. |
| Key User – Comptabilité | Directeur Financier (DAF) | Assurer la cohérence entre les données comptables et les reportings SI ; valider les indicateurs financiers. |
| Key User – Agences | Directeur Réseau / Chef d'agence pilote | Représenter les usages terrain (Excel, Mobile Banking) et tester l'adoption des nouveaux référentiels. |

ÉTAPE 2 : Proposition de gouvernance SI

Je propose la mise en place d'un Comité SI Stratégique, instance de décision centrale pour assurer la cohérence et la pérennité du système d'information.

| Élément | Proposition |
| --- | --- |
| Nom du comité | Comité SI Stratégique (CSIS) |
| Membres | Directeur Général (Président), DSI, DAF, Directeur des Opérations, Directeur Réseau, Chef de projet transformation, 1 représentant Conformité/Risques |
| Fréquence | Mensuelle (réunion ordinaire) + séances extraordinaires si blocage critique |
| Rôle | Valider les orientations SI, approuver le dictionnaire de données, arbitrer les priorités de la roadmap, suivre les KPI de transformation. |
| Décisions prises | Validation des définitions métiers, arbitrage budget SI, priorisation des projets, validation des indicateurs de performance. |
| Secrétariat | Chef de projet transformation (production des comptes-rendus, suivi des actions sous 5 jours ouvrés) |

ÉTAPE 3 : Mini Cahier des Charges

Contexte

La banque opère avec cinq systèmes hétérogènes (Core Banking, Crédit, Comptabilité, Mobile Banking, Excel en agences). Cette fragmentation génère des incohérences dans les définitions métiers (notamment la notion de "client actif"), des reportings contradictoires, des décisions ralenties et des conflits récurrents entre les équipes IT et les directions métiers.

Objectifs

- Mettre en place une gouvernance SI formelle et pérenne avec un comité décisionnel.

- Créer un dictionnaire de données partagé, accessible à tous les systèmes.

- Harmoniser les indicateurs de reporting entre les directions.

- Construire une roadmap SI coordonnée à 18 mois.

Périmètre

Le projet couvre l'ensemble des systèmes d'information de la banque : Core Banking, module Crédit, Comptabilité, Mobile Banking et les outils bureautiques des agences. Il exclut dans un premier temps les systèmes des filiales et partenaires extérieurs.

Résultats attendus

- Un comité SI opérationnel dans les 30 jours.

- Un dictionnaire de données validé couvrant au moins 20 données critiques.

- Des reportings harmonisés et une définition unique du "client actif" adoptée par toutes les directions.

- Une roadmap SI sur 18 mois approuvée par le Comité SI Stratégique.

ÉTAPE 4 : Roadmap Projet

La roadmap est structurée en 5 phases sur une durée totale de 15 mois, permettant une montée en charge progressive.

| Phase | Intitulé | Durée | Objectif principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Diagnostic & État des lieux | M1 – M2 | Cartographier les systèmes, recenser les données clés et identifier les divergences de définitions. |
| Phase 2 | Gouvernance & Comité SI | M2 – M3 | Constituer le Comité SI Stratégique, définir la charte de gouvernance et les rôles. |
| Phase 3 | Dictionnaire de données | M3 – M7 | Rédiger, valider et diffuser le dictionnaire de données partagé (au moins 20 données critiques). |
| Phase 4 | Harmonisation & Déploiement | M7 – M12 | Intégrer le dictionnaire dans les systèmes, former les utilisateurs, aligner les reportings. |
| Phase 5 | Suivi & Amélioration continue | M12 – M15 | Mesurer les KPI, corriger les écarts, pérenniser la gouvernance et préparer la roadmap N+1. |

ÉTAPE 5 : Indicateurs de Succès (KPI)

Les indicateurs ci-dessous permettent de mesurer objectivement l'impact du projet de gouvernance SI sur la performance de la banque.

| Indicateur | Objectif cible | Mode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Taux d'erreurs dans les données de reporting | Réduction de 80 % en M12 | Comparaison avant/après par la DSI |
| Délai moyen de production du reporting mensuel | < 3 jours ouvrés (vs 10 actuellement) | Suivi par le chef de projet |
| Taux d'adoption du dictionnaire de données | > 90 % des équipes en M9 | Enquête interne + logs d'accès |
| Satisfaction utilisateurs (IT & Métiers) | Score NPS interne > 70 | Questionnaire trimestriel |
| Nombre de systèmes connectés au référentiel | 5 systèmes en M12 | Inventaire DSI |
| Nombre de conflits IT / Métiers escaladés | Réduction de 70 % en M12 | Registre des incidents du Comité SI |
| Taux de réunions du Comité SI tenues dans les délais | 100 % de conformité | Suivi secrétariat CSIS |

ÉTAPE 6 : Mini Dictionnaire de Données

Le dictionnaire de données partagé est le référentiel unique des définitions métiers. Chaque donnée possède une définition validée par le Comité SI Stratégique, une source authoritative et un responsable désigné.

| Donnée | Définition officielle | Source de référence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Client actif | Client personne physique ou morale ayant effectué au moins une opération (débit ou crédit) dans les 12 derniers mois calendaires sur un compte ouvert. | Core Banking System | Directeur des Opérations |
| Compte actif | Compte bancaire dont le solde est supérieur ou égal à 0 € et qui a enregistré au moins une transaction dans les 6 derniers mois. | Core Banking System | Directeur des Opérations |
| Crédit en cours | Prêt accordé par la banque dont la date d'échéance finale est postérieure à la date du jour et pour lequel au moins une échéance reste à régler. | Système Crédit | Responsable des Engagements |
| Agence | Point de vente physique de la banque, identifié par un code unique, rattaché à une direction régionale, et habilité à ouvrir des comptes et accorder des crédits. | Référentiel RH / Réseau | Directeur Réseau |
| Produit bancaire | Tout service ou instrument financier commercialisé par la banque, identifié par un code produit unique, une famille (dépôt, crédit, épargne, moyen de paiement) et des conditions tarifaires associées. | Référentiel Produits (Core Banking) | DAF / Directeur Marketing |
| Encours total | Somme des capitaux restants dus sur l'ensemble des crédits en cours, calculée à date J en fin de journée comptable. | Système Crédit + Comptabilité | DAF |